## Sprint 1
Days | Points | Points left
18 | 0 | 6
19 | 1 | 5
20 | 2 | 3
21 | 2 | 1
22 | 0 | 1
23 | 0 | 1
24 | 1 | 0
6
Effort points | Estimated | Actual | Sprint
6 | 6 | 5 | 1
| 2 | 1 | 2
| 2 | 1 | 3
| 4 | 6 | 4

## Sprint 2
Days | Points | Points left
1 | 0 | 5
2 | 1 | 4
3 | 0 | 4
4 | 0 | 4
5 | 1 | 3
6 | 1 | 2
7 | 2 | 0
5

## Sprint 3
Days | Points | Points left
8 | 2 | 3
9 | 0 | 3
10 | 0 | 3
11 | 0 | 3
12 | 1 | 2
13 | 1 | 1
14 | 1 | 0
5

## Sprint 4
Days | Points | Points left
15 | 0 | 4
16 | 0 | 4
17 | 0 | 4
18 | 0 | 4
19 | 0 | 4
20 | 2 | 2
21 | 2 | 0
4

## Full Burndown
Sprint | Planned | Actual
1 | 6 | 6
2 | 5 | 3
3 | 5 | 4
4 | 5 | 5